## HMG 2022
Harmonogram prací pro DIO
EUROVIA CS a.s. , závod Zlín, Louky 330, Zlín
Silnice III/49026 Březůvky - Ludkovice II., úsek 4 - Ludkovice-hájenka, km 0,328 - 1,549 km
Celkový termín |  | Říjen 2022 (částečná uzavírka vč.úplné uzavírky 1+1 prac.den v uvedeném termínu)
den | popis prací
1-2 dny | Frézování vozovky vč. čištění a přípravy povrchu po odfrézování pro pokládku AHV
1-2 dny | Pokládka vyrovnávací asfaltové vrstvy z ACL 16 vč. asf.spoj.postřiku
1+1 den | Pokládka finální asfaltové vrstvy z ACO 11 vč. asf.spoj.postřiku
1 den | Ošetření pracovních spár asf.zálivkou za horka
Kontaktní osoby:
Ing.Podškubka Martin – přípravné práce a frézování, tel: 731 601 747
Frank Vlastimil nebo Jankovič Pavel – pokládka AHV, tel: 731 602 707 nebo 731 601 748
částečná uzavírka - pracovní místo na SSZ
úplná uzavírka vč.BUS(mimo první ranní BUS do 7:30 hod) a mimo vozidla stavby
Vypracoval: |  |  | 2022-08-31 | Zdeněk Brázda